## Sheet1
| 주요 업무 | 소요일 | M | 1M
|  |  | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
|  |  | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
기획 | 모바일 개발 플랫폼 주제 선정 | 1 |  | 1W 1D: 팀 전체
| 기획서 작성 | 2 |  | 1W 2D: 팀 전체
분석 | 요구사항 정의 | 1 |  | 1W 3D: 팀 전체
설계 | 유스케이스 작성 | 2 |  | 1W 4D: 팀 전체
| db테이블 설계 | 2 |  | 1W 6D: 백엔드
구현 | 회원 관리 기능 구현 | 3 |  | 1W 7D: 팀 전체
| 지도,마커 기능 구현 | 3 |  | 2W 10D: 프론트엔드
| 그룹화 기능 구현 | 6 |  | 2W 12D: 프론트엔드
| 후기 작성 기능 구현 | 6 |  | 3W 16D: 팀 전체
테스트 | 통합 테스트 | 4 |  | 4W 22D: 팀 전체
오류수정 및 보완 | 디자인 및 오류 수정 | 2 |  | 4W 25D: 팀 전체
완료 | 발표자료 작성 | 2 |  | 4W 27D: 팀 전체